## KGS(EP)
| Sıra No | Geliştirilmesi gereken yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri | Kritik Başarı Faktörleri | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Eğitm-Öğretim Hizmetleri Kalite Kültürünü Yaygınlaştırılma Eylem Planı | A.1.1. Kalite Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyou, Alt Çalışma Grupları ve Birim Kalite Komisyonlarının aktifleştirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyou, Alt Çalışma Grupları ve Birim Kalite Komisyonlarının tarafından organize edilen toplantı ve çalışma sayısı | Toplantı Süreçlerinin Katılımcılar Tarafından içselleştirmeleri ve alınan kararların uygulanması | A.1.1.1. | Toplantılara yönelik standart formların (imza tutanağı, toplantı sonrası rapor formu vb.) oluşturulması toplantıların süreç performans göstergelerine olan niceliksel yansımalarının belirlenmesi | Kalite Komisyonu | Rektörlük ve Tüm Birimler | Yılda 1 | Belirlenen form sayısı Yapılan toplantı sayısı | 2024-12-31
| A.1.2. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi | Kalite eylem planı hazırlanması | Eylem Planı kapsamında belirlenen eylemler | Eylem Planı belirlenmesinde alt çalışma gruplarının ve birim kalite komisyonlarının katılımı | A.1.2.1. | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Kalite Komisyonu | Rektörlük ve Tüm Birimler | Yılda 1 | izleme ve bildirim sayıları | 2024-03-30
| A. 1. 3. PUKÖ Döngüsü | PUKÖ Döngüsünün Kurulması | Tüm Kurumun Kalite Güvencesi Mekanizmasıyla ilgili süreçlerinin koordinasyonunu sağlayan Kalite Koordinatörlüğünün aktifleştirilmesi ve PUKÖ Döngüsü Mekanizmasının Kurulması İçin Birimlerle işbirliği yapılması | Üst yönetim ve tüm birimlerin PUKÖ döngüsünü sahiplenmesi PUKÖ Döngüsünün İçselleştirilmesi | A.1.3.1. | Mekanizmanın işleyişi hakkında Kalite Komisyonunca Kılavuz Hazırlanması Birimlere döngünün işletilmesiyle ilgili eğitimlerin verilmesi | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 1 | PUKÖ süreç sayısı | 2024-06-30
| A.1.4.Kalite Kültürü ve Bilinci | Üniversitenin Bütün birimlerinde kalite kültürü ve bilincinin oluşturulması | Üniversitedeki süreçlerin ( yapılan iş ve işlemlerin) tanımlanması, Standartların belirlenmesi ve PUKÖ döngüsünün kullanılması | Üniversitedeki süreçlerin ( yapılan iş ve işlemlerin) kaliteli hizmet anlayışı, PUKÖ döngüsü ve kalite standartlarına uygun yapılması | A.1.4.1. | Eğitim verilmesi, Doküman ve standartların belirlenemsi, süreçlerin tanımlanması | Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Birimler | Yılda 2 | Verilen Eğitim sayısı, tanımlanan süreçler | 2024-08-01
| A.1.5. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme | Öğrenci geri bildirimleri ( Ders‐ öğretim üyesi‐ program‐genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri) uygulamak | Memnuniyet Anketleri | Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması kriterlerinin ve süreçlerinin tanımlanmas | A.1.5.1. | Akademik danışmanların öğrencilere çift ana dal ve yandal programlarıyla ilgili bilgilendirme yapması | Kalite Komisyonu | Rektörlük ve Tüm Birimler (ÖİDB) | Tüm Yıl | Bilgilendirme toplantı sayısı | 2024-12-31
| A.1.6. Paydaş Katılımı | İç ve Dış paydaşların Süreçlere Katılımı | Karar Süreçlerine Paydaşların katılımını sağlayacak yapı ve kanalların oluşturulması | Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması kriterlerinin ve süreçlerinin tanımlanması | A.1.6.1. | Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin kriter ve süreçlerin tanımlanması ve kamuoyu erişimine açılması | Kalite Komisyonu | Rektörlük ve Tüm Birimler | Tüm Yıl | Bilgilendirme toplantı sayısı | 2024-12-31
|  |  |  | Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması kriterlerinin ve süreçlerinin tanımlanması | A.1.6.2. | Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin elde edilen bulguların sistematik izlenmesi ve izlem sonuçlarının paydaşlarla paylaşılması | Kalite Komisyonu | Rektörlük ve Tüm Birimler | Tüm Yıl | Bilgilendirme toplantı sayısı | 2024-12-31