## KGS(EP)
| Sıra No | Geliştirilmesi gereken yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri | Kritik Başarı Faktörleri | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Yönetim Sistemleri Kalite Eylem Planı | A.3.1. Bilgi Sistemleri | Akademik ve idari birimlerin kullandıkları bilgi yönetim sisteminin entegre hale getirilmelidir. | Bilgi Yönetim Sistemi ve bu sistemin fonksiyonları, Bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçler, Bilgi Yönetim Sistemi’nin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar, Bilgi güvenliğini ve güvenirliğini sağlamaya yönelik süreçler ve uygulamalar, Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar | Entegre bilgi yönetim sisteminin içselleştirilmesi | A.3.1.1 | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Kalite Komisyonu | Rektörlük, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Akademik Birimler | Yılda 1 | İzleme ve bildirim sayıları | 2024-12-31
| A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi | Kurumda insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmeli ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmelidir. | İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.), Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği ve anket sonuçları, İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları, Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar | Eğitim ve liyakat öncelikli kriterlerin belirlenerek yetkinliklerin arttırılması | A.3.2.1 | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Kalite Komisyonu | Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler | Yılda 1 | izleme ve bildirim sayıları | 2024-12-31
| A.3.3. Finansal Yönetim | Kurumda finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmeli ve iyileştirilmelidir. | Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar (Kaynak dağılımı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kaynak çeşitliliği), Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planı ile uyumu, Finansal kaynakların yönetimi süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları, Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar | Temel gelir ve gider kalemlerinin kurum profili ve politikalariyle ilişkilendirilmesi | A.3.3.1. | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Kalite Komisyonu | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda 2 | izleme ve bildirim sayıları | 2024-12-31
| A.3.4. Süreç Yönetimi | Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler tanımlı hale getirilmelidir. Süreç yönetimi mekanizmaları ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmelidir. | Süreç Yönetimi El Kitabı, Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim dahil), Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar, Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar, Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar | Süreç iyileştirme döngüsünün kurulması | A.3.4.1 | İzleme sorumluları tarafından eksikliklerin tespiti ve bildirimi | Kalite Komisyonu | Rektörlük, Daire Başkanlıkları, Akademik Birimler | Yılda 3 | izleme ve bildirim sayıları | 2024-12-31