## Sheet1
| Sıra No | Geliştirilmesi Gereken Yönler | Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri | Kritik Başarı Faktörleri | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
C.AR-GE KALİTE EYLEM PLANI | C.1 | Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin düzenli bir şekilde ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeler yapılması | Stratejik plan kapsamında yürütülen ve ulaşılan hedef sayısı | Araştırmacıların ve üst yönetimin sahiplenmesi | C.1.1 | Araştırma ve geliştirme politikasının yayınlanması ve gerekli ise mevcut politikada düzenlemeler yapılması | İlgili tüm birimler | Rektörlük Kalite Komisyonu SGDB | Yıllık | Politikada yapılan düzeltme sayısı, Birim öz değerlendirme raporu araştırma ve geliştirme bölümü | 2024-01-12
| C.2 | Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri kapsamında üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının arttırılması | Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirici proje pazarı, toplantı, konferans, sempozyum, çalıştay sayısı İç ve dış paydaşların Teknoparkta kurdukları şirket sayısı | Üst Yönetim ve ilimizdeki sanayicilerin katkı sağlamaları | C.2.1 | Sanayi ve Üniversite iş birliklerinin yılsonunda raporlanması Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüşen araştırmaları tanıtmak. | Teknoloji Transfer Ofisi | Rektörlük | Yıllık | Faaliyet Sayısı | 2024-01-12
| C.3 | Uygulama ve araştırma merkezlerinin hedeflerinin gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması | Birim Faaliyet raporları | Paydaşların hep birlikte konuyu sahiplenmeleri | C.3.1 | Mevcut Araştırma merkezlerine Üniversitenin Stratejik Planıyla uyumlu ölçülebilir somut hedefler konulması ve bunların gerçekleşme oranının takibi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin özel sektörle iş birliğinin arttırılması | Merkez Müdürlükleri | Rektörlük Kalite Komisyonu | Yıllık | Hedeflerin Gerçekleşme Yüzdesi | 2024-01-12
| C.4 | Proje hedeflerinin artırılması | Proje sayılarındaki artış oranı | Araştırmacıların ve üst yönetimin sahiplenmesi | C.4.1 | Proje yazma etkinliklerinin ve teşviklerin arttırılması | İlgili tüm birimler | Rektörlük BAP ofisi | Yıllık | Proje Sayısı | 2024-01-12
| C.5 | Nitelikli, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda katkı sunabilecek araştırma kadrosunun arttırılması | Araştırmacı sayısı | Üst yönetimin konuyu sahiplenmesi | C.5.1 | Mevcut araştırma personelinin niteliğinin arttırılması Araştırmacıların niteliğinin artırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılabilme imkanı sunulması Nitelikli araştırmacıların üniversitemize kazandırılması | Rektörlük | Kalite koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Ofisi, BAP ofisi, Personel Daire Başkanlığı | Yıllık | Araştırmacı Sayısına Bağlı olarak bilimsel performanstaki artış | 2024-01-12
| C.6 | Araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak | Akreditasyon belgesi | İlgili Araştırma Laboratuvarı Sorumluları ve Rektörlüğün konuyu sahiplenmesi | C.6.1 | Kalite Koordinatörlüğü'' tarafından birimlerde Akreditasyon sürecinin tanıtılması ve birimlerin kendi eylem planları ve çalışma takvimlerini hazırlamalarına yönelik toplantılar organize edilmesi İlgili birimler tarafından Akreditasyon Süreci Eylem Planı ve Faaliyet raporlarının hazırlanması | Rektörlük | Kalite Koordinatörlüğü | Yıllık | Akredite Laboratuvar sayısı | 2024-01-12
| C.7 | Araştırma-geliştirme ile ilgili finansal kaynak, bilişim/iletişim araçları ve fiziki alt yapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlamak | Projelerin alanlara göre dağılımı ve finansal destek tutarları Birimlere göre proje sayıları ve bütçeleri | Araştırmacıların ve üst yönetimin sahiplenmesi | C.7.1 | İlgili komisyonun konu ile ilgili eksikleri belirleyip telafi etmesi | Rektörlük | BAP ofisi | Yıllık | Bilimsel performanstaki artış | 2024-01-12